УТВЕРЖДАЮ                                                                                                              Утвержден

Глава администрации                                                                     приказом МКУ «Управление социально- города Фокино                                                                                                  культурной сферы г.Фокино»

от 26.08.2017г. № 148

_____________  Н.С.Гришина

«Дорожная карта»

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации                                выпускников 9-х,11-х классов общеобразовательных учреждений на территории города Фокино

в 2017- 2018 учебном году.

| № | Мероприятия | Ответственные | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году |
| 1. | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в городе Фокино | Гольдман Т.И. | Июль 2017 |
| 2. | Предоставление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановки задач на городской августовской педагогической конференции | Курганская Г.Н. | Август 2017 |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 1. | Организация работы с обучающимися и их родителями (законными представителями) по информированию о порядке, сроках проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году. | Гольдман Т.И. Руководители СОШ | В течение года |
| 2. | Разработка мер по повышению качества подготовки обучающихся к проведению ГИА в общеобразовательных учреждениях города, имеющих наиболее низкие результаты по итогам проведения ГИА в 2017 году. | Гольдман Т.И. Руководители СОШ | Сентябрь 2017 |
| 3. | Проведение городских семинаров для обмена опытом подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации | Гольдман Т.И. Руководители СОШ | В течение года |
| 4. | Разработка муниципальных комплексных мер по совершенствованию преподавания учебных предметов | Гольдман Т.И. Руководители СОШ | До 15 сентября 2017г |
| 5. | Участие МБОУ «Фокинская СОШ № 3» в Национальных исследованиях качества образования (НИКО) | Гольдман Т.И. Руководитель ФСОШ № 3 | Октябрь 2017 – Май 2018 |
| 6. | Участие общеобразовательных учреждений города во всероссийских проверочных работах | Гольдман Т.И. Руководители СОШ | Октябрь 2017 |
| 7. | Проведение тренировочного тестирования по предметам для выпускников 9 классов в форме ОГЭ, для 11 классов в форме ЕГЭ. | Гольдман Т.И. Руководители СОШ | Февраль – март 2018 |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА11 |
| 1. | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году. | Департамент, МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино» Руководители СОШ | Сентябрь 2017 – май 2018 |
| 2. | Подготовка и утверждение нормативных и распорядительных документов (приказы, положения, схемы проведения ОГЭ,ЕГЭ, ГВЭ в 2018 году) | МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино» | В течение года |
| 3. | Издание приказов: |  |  |
| 3.1 | О назначении муниципального администратора ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ, ответственного за подготовку и проведение ГИА по программам среднего общего образования в 2018 году в городе Фокино | МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино» | Август 2017г |
| 3.2 | О назначении лица, ответственного за формирование базы данных выпускников 9-х и 11-х классов | Руководители СОШ | Сентябрь 2017 |
| 3.3 | О назначении лица, ответственного за внесение сведений в РИС при подготовке и проведении к ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории г.Фокино | МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино» | Октябрь 2017 |
| 3.4 | О создание рабочей группы по подготовке к проведению единого государственного экзамена на территории г.Фокино в 2018 году. | Администрация г.Фокино | Октябрь 2017г. |
| 3.5 | Об утверждении пунктов проведения для проведения ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ на территории г.Фокино и руководителей ППЭ | МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино Департамент | Декабрь 2017г. |
| 3.6 | О назначении состава организаторов для проведения в ППЭ ОГЭ,ЕГЭ, ГВЭ. | МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино Департамент | Март 2018 |
| 3.7 | О назначении состава уполномоченных представителей ГЭК | Департамент | Май 2018 |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 1. | Организация обучения руководителей ППЭ по проведению ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ Инструктивно-методическое совещание для руководителей ППЭ | МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино» | Апрель 2018г. Май 2018 |
| 2. | Теоретический семинар для организаторов-педагогов «Порядок проведения ОГЭ,ЕГЭ,ГВЭ в 2018 и правило заполнения бланков». | Муницип.администратор Гольдман Т.И. | Апрель 2018г. |
| 3. | Инструктивно-методическое совещание для организаторов-педагогов по процедуре проведению ОГЭ,ЕГЭ, ГВЭ | Муницип.администратор Гольдман Т.И. | Май 2018г. |
| 4. | Подготовка публикаций в СМИ по просвещению лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей | МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино» | В течение года |
| 5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино» | Сентябрь 2017г. |
| 2. | Заседания рабочей группы по подготовке к проведению единого государственного экзамена в 2018 | Зам.главы по социальным вопросам | В течение года |
| 3. | Формирование баз данных выпускников, сдающих ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ в 2018 году | Муницип.администратор Гольдман Т.И. Зам.директоров по УВР | Октябрь – декабрь 2017г. февраль 2018г. |
| 4. | Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) | Муницип.администратор Зам..директоров по УВР | Ноябрь 2017г. Январь 2018г. Апрель 2018г. |
| 4.1 | Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении сочинения как допуска к ГИА по программам среднего общего образования | МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино» Зам..директоров по УВР | Октябрь 2017г. Апрель 2018г. |
| 4.2 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки | МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино» Зам..директоров по УВР | В соответствии со сроками, утвержд. Рособрнадзором |
| 5. | Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов | МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино» Зам..директоров по УВР | В течение всего периода проведения ГИА-9 и ГИА-11 |
| 5.1 | Сбор сведений об участниках с ОВЗ для обеспечения создания условий прохождения ГИА-9, ГИА-11 | МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино» Зам..директоров по УВР | Январь 2018г. |
| 5.2 | Оснащение ППЭ необходимыми техническими и иными средствами для участников ГИА с ОВЗ | МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино» | Февраль – март 2018г. |
| 5.3 | Обучение специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ | Департамент, МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино» | Февраль – апрель 2018г. |
| 6. | Организация деятельности системы общественного наблюдения во время проведения ГИА-9 и ГИА-11: |  |  |
| 6.1 | Формирование состава общественных наблюдателей в ППЭ в период проведения ОГЭ, ЕГЭ: - Объявление о наборе общественных наблюдателей; - Сбор заявлений и отбор кандидатур,соответствующих требованиям | Департамент МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино» | Декабрь 2017г. – Январь 2018 |
| 6.2 | Проведение инструктивных совещаний общественных наблюдателей (разъяснения конкретных обязанностей и прав при нахождении в аудитории, в коридоре, в штабе) | МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино» | За один день до соответствующего экзамена |
| 7. | Подготовка ППЭ к проведению ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ | Руководители ППЭ Руководители ФСОШ № 2,3 | Май-июнь 2018г. |
| 8. | Обеспечение доставки заполненных и упакованных экзаменационных материалов ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ в пункт обработки. | Руководители ППЭ Уполномоченные представители ГЭК | Май - июнь 2018г. |
| 9. | Проведение ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ по расписанию, утвержденному Рособрнадзором. | МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино» Образоват.учрежд. | Май, Июнь 2018г. |
| 10. | Организация участия выпускников 9-х, 11-х классов в пересдачи ЕГЭ в дополнительные сроки | Муниципальный администратор | Сентябрь 2018 |
| 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) | МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино» Зам..директоров по УВР | В течение года |
| 2. | Разработка в общеобразовательных учреждениях планов информационно-разъяснительной работы по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | Зам..директоров по УВР | Сентябрь 2017г. |
| 3. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино» Зам..директоров по УВР | В течение года |
| 4. | Организация работы сайтов муниципального органа управления образованием, общеобразовательных организаций | МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино» Зам..директоров по УВР | В течение года |
| 5. | Подготовка информационных материалов для родителей, участников ГИА, организаторов ЕГЭ, общественных наблюдателей | МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино» Зам..директоров по УВР | Ноябрь 2017г. – Апрель 2018г |
| 6. | Подготовка памяток для участников ГИА, родителей, в которых содержаться основные сведения об участии в ЕГЭ, ОГЭ ребенка, в том числе заявленные им предметы, дата экзаменов, место расположения ППЭ и т.д. | Зам..директоров по УВР | Декабрь 2017г. Январь 2018г. |
| 7. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2018 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино» Зам..директоров по УВР | В течение года |
| 8. | Проведение родительских собраний выпускников 9,11 классов с участием представителей муниципального органа управления образованием | МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино» Зам..директоров по УВР | Февраль – март 2018г. |
| 9. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Зам..директоров по УВР | Сентябрь, декабрь 2017г. Апрель –май 2018 |
| 10. | Оказание психолого-педагогической поддержки и сопровождения участникам образовательного процесса при подготовке к ГИА | Зам..директоров по УВР | В течение года |
| 11. | Оперативное предоставление информации о результатах ГИА в общеобразовательные учреждения | Муниципальный администратор Гольдман Т.И. | Июнь 2018г. |
| 7. Контроль за организацией и проведением ГИА |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками | Муниципальный администратор ОГЭ,ЕГЭ | Октябрь 2017г Январь 2018 |
| 2. | Контроль соответствия готовности пунктов проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ установленным требованиям | Муниципальный администратор ОГЭ,ЕГЭ | За сутки до начала экзамена |
| 3. | Контроль за ходом подготовки выпускников 9, 11 классов к ГИА | Муниципальный администратор ОГЭ,ЕГЭ | Февраль, март 2018г. |
| 4. | Контроль за соблюдением установленного порядка проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ. | Муницип.администратор Гольдман Т.И. | Май – июнь 2018г. |
| 5. | Мониторинг качества знаний выпускников 9-х,11-х классов. | Муницип.администратор Гольдман Т.И. | Декабрь 2017г. Май 2018г. |