Приложение 1 к приказу

МКУ «Управление социально-

культурной сферы г.Фокино»

от 21.03.2023г. № 57

**План- график**

**по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО**

**в общеобразовательных учреждениях города Фокино**

Основные задачи:

1.Поэтапное введение и реализация обновленного ФГОС СОО в соответствии с нормативными документами.

2. Методическое и информационное сопровождение введения обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных учреждениях муниципалитета.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ожидаемые результаты  | Ответственные |
| 1 | **Нормативно-правовое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО** |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана – графика по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных учреждениях муниципалитета  | Март 2023г.  | Утверждение Плана – графика по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных учреждениях на муниципальном уровне.Наличие в ОО утвержденного плана-графика мероприятий, обеспечивающих введение обновленного ФГОС СОО | МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино»Руководители ОО |
| 1.2. | Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | До 01.09.2023г. | Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленного ФГОС СОО. Наличие необходимых локальных актов на уровне ОО для введения и реализации обновленного ФГОС СОО. | МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино»Руководители ОО |
| 1.3. | Разработка основных образовательных программ СОО | Февраль-август 2023 г | Наличие в ОО основных образовательных программ СОО | Руководители ОО |
| 1.4. | Рассмотрение примерных рабочих программ и разработка рабочих программ учителей-предметников  | Январь – август 2023  | Наличие у учителей–предметников рабочих программ по предмету | Руководители РУМО, ШМО,учителя-предметники |
| 1.5. | Проведение консультаций по работе над основными образовательными программами СОО | Май- август 2023 г | Наличие в ОО основных образовательных программ СОО | Руководители ШМО, РУМО,Руководители ОО |
| 2 | **Организационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО** |
| 2.1. | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новый ФГОС СОО на уровне ОО |  Январь 2023г.  | Наличие приказа о создании рабочей группы  | Руководители ОО |
| 2.2. | Проведение заседаний группы по введению обновленного ФГОС СОО | 1 раз в месяц | Утвержденный план заседаний группы по введению обновленного ФГОС СОО | Руководители ОО |
| 2.3. | Проведение совещаний по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО  | В течение года | Повышение уровня компетентности руководящих и педагогических работников ОО по вопросам обновленного ФГОС СОО | МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино»Руководители ОО |
| 2.4. | Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей  | один раз в год | Формирование учебного плана ОО | Рабочая группа по введению ФГОС СОО,Руководители ОО |
| 2.5. | Организация муниципальной системы контроля готовности обновленного ФГОС СОО | Январь 2023г. |  | МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино» |
| 2.6. | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | Сентябрь 2023г. | Список учебников | Департамент образования и науки Брянской областиМКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино» |
| 2.7. | Проведение мониторинга готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО (материально-технические, кадровые) | Апрель 2023г.  | Выявлено реальное состояние условий ОО для перехода на обновленный ФГОС и внесение корректив ОО в план-график мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС СОО | МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино»Руководители ОО |
| 3 | **Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО** |
| 3.1. | Участие в федеральных, региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах, вебинарах, совещаниях, по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО | Постоянно | Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленного ФГОС СОО | МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино»Руководители ОО |
| 3.2. | Доведение до ОО федеральных, региональных методических рекомендаций по вопросам реализации программ СОО | Постоянно | Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленного ФГОС СОО | МКУ «Управление соцкультсферы |
| 3.3. | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленным ФГОС СОО | Январь-декабрь2023г. |  | МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино»Руководители ОО |
| 3.4. | Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам | Июнь-декабрь 2023 |  | БИПКРОРуководители ОО |
| 3.5. | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО | Август 2023 |  | БИПКРОРуководители ОО |
| 3.6. | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | В течение всего периода |  | Руководители ОО |
| 3.7. | Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | В течение всего периода |  | Руководители ОО |
| 3.8. | Проведение семинаров по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО | 2023-2024гг  | Наличие плана методической работы, обеспечивающей введение обновленного ФГОС СОО в ОО | МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино»Руководители ОО |
| 3.9. | Проведение заседаний школьных методических объединений  | В течение всего периода | Методические рекомендации по введению и реализации обновленного ФГОС СОО | Руководители ОО, руководители ШМО |
| 4 | **Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО** |
| 4.1. | Анализ кадрового обеспечения реализации обновленного ФГОС СОО, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленного ФГОС СОО |  Декабрь 2022г. | Анализ готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО | Руководители ОО |
| 4.2. | Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ОО по обновленному ФГОС СОО | Постоянно | Наличие в ОО плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленного ФГОС СОО. Наличие документов о курсах ПК педагогических и руководящих кадров | МКУ«Управление соцкультсферы г.Фокино»Руководители ОО |
| 4.3. | Участие в семинарах, конференциях по вопросам обновленного ФГОС СОО: * для руководителей и специалистов муниципального управления образования;
* для руководителей и специалистов муниципальных методических служб;
* руководителей ОО;
* руководителей предметных методических объединений;
* учителей 10-11 классов
 | В течение всего периода  | Наличие в ОО сведений о выполнении плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленного ФГОС СОО | МКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино»Руководители ОО |
| 4.4. | Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО и тарифно-квалификационными характеристиками, профессиональными стандартами, должностных инструкций | один раз в год | Утвержденные должностные инструкции работников. | Руководители ОО |
| 5 | **Мониторинг готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО** |
| 5.1. | Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО | Март 2023г. |  | Департамент образования и науки Брянской областиМКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино» |
| 5.2. | Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО | Декабрь 2023г. |  | Департамент образования и науки Брянской областиМКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино» |
| 6 | **Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО** |
| 6.1. | Информирование общественности о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленного ФГОС СОО через Интернет-ресурсы, средства массовой информации и др. | Постоянно  | Информированность общественности о введении обновленного ФГОС СОО.Наличие информации для родителей, общественности в СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандартыНаличие информации на сайтах ОО, муниципального образования о ходе и результатах введения ФГОС СОО | МКУ«Управление соцкультсферы г.Фокино»Руководители ОО |
| 6.2. | Размещение на сайтах управления образования, ОО материалов по вопросам обеспечению введения обновленного ФГОС СОО | В течение всего периода | Информация по сопровождению введения и реализации обновленного ФГОС СОО на сайтах | МКУ«Управление соцкультсферы г.Фокино»Руководители ОО |
| 6.3. | Информирование родительской общественности о введении обновленного ФГОС СОО | В течение всего периода | Протоколы родительских собраний (общешкольного и классного). |  Руководители ОО |
| 7 | **Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО** |
| 7.1. | Эффективное планирование расходов финансовых средств | Постоянно | Обеспечение прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования | Руководители ОО |
| 7.2. | Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений на предмет соответствия требованиям обновленного ФГОС СОО | один раз в год | Анализ готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО | Руководители ОО |
| 7.3. | Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой; приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного оборудования в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | Декабрь 2022г. | Обеспеченность фонда школьных библиотек учебной и учебно-методической литературой.Формирование заказа на учебники. Обеспеченность ОО учебно-лабораторным, учебно-производственным, спортивным, компьютерным оборудованием.Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | Департамент образования и науки Брянской областиМКУ «Управление соцкультсферы г.Фокино»Руководители ОО |
| 7.4. | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения  | В течение всего периода |  | МКУ«Управление соцкультсферы г.Фокино»Руководители ОО |